## Sheet1
ID | User Story | Importance | Tasks | Estimated | 2018-04-12
1 | Como: Usuario Quiero: Poder tener una clave que asegure mi integridad de quedar intoxicado Para: Poder utilizar las características de la aplicación solo si se ingresa dicha clave | 40 | Codificar modelo del bloqueo | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador del bloqueo | 1
|  |  | Codificar View del bloqueo con clave | 1
|  |  | Integrar API de whatsapp | 2
|  |  | Integrar API de Facebook | 2
2 | Como: Usuario Quiero: Acceder a la aplicación de juegos Para: Poder tomar usando los juegos disponibles | 50 | Codificar modelo Inicio | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Inicio | 1
|  |  | Codificar View Inicio | 2
3 | Como: Usuario Quiero: Saber que tipo de alcohol se puede mezclar con otros Para: Lograr una mezcla segura | 50 | Codificar Modelo Mezclas | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Mezclas | 1
|  |  | Codificar View Mezclas | 2
4 | Como: Usuario Quiero: Saber que tipo de bocaditos o sustancias pueden retrasar el efecto del alcohol en la sangre Para: Lograr tomar sin emborracharse tan rapido | 50 | Codificar Modelo Bocados | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Bocados | 1
|  |  | Codificar View Bocados | 2
5 | Como: Usuario Quiero: Saber si debo tomar mas Para: Parar cuando se detecte el usuario este borracho | 50 | Codificar Modelo Stop | 1 | No iniciado
|  |  | Codificar controlador Stop | 1
|  |  | Codificar View Stop | 2
7 | Como: Usuario Quiero: Asegurarme que la apliación se ejecutará sin fallos. Para: Poder hacer uso de ella sin preocupaciones. | 50 | Pruebas de integración | 1 | No iniciado
|  |  | Pruebas Alfa | 1
|  |  | Correcciones | 1
|  |  | Pruebas Beta | 1
|  |  | Entrega del producto final | 1