## Sheet1
no | Actividades |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  |  | 2018-09-18 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 2018-10-09 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 2018-11-02 | 2018-11-06 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 2018-11-16 | 2018-11-20 | 2018-11-23
1 |  | Modelo de Bloqueos | 2018-09-28: Juan Pablo
2 |  | Modelo de Bebidas | 2018-09-28: Fernando
3 |  | Modelo de Snacks | 2018-09-28: Alexei
4 |  | Modelo de preferencias | 2018-09-28: Edwin
5 |  | Controlador de Bloqueos | 2018-10-02: Juan Pablo
6 |  | Controlador de Bebidas | 2018-10-02: Fernando
7 |  | Controlador de Snacks | 2018-10-02: Alexei
8 |  | Controlador de preferencias | 2018-10-02: Edwin
9 |  | Modelo de inicio | 2018-10-09: Juan Pablo
10 |  | Modelo de Mezclas bebidas | 2018-10-09: Fernando
11 |  | Modelo de Mezclas snacks | 2018-10-09: Alexei
12 | Servicio | Modelo de Perfiles | 2018-10-09: Edwin
13 |  | Controlador de Inicio | 2018-10-16: Juan Pablo
14 |  | Controlador de Mezclas Bebidas | 2018-10-16: Fernando
15 |  | Controlador de Mezclas Snacks | 2018-10-16: Alexei
16 | Servicio | Controlador de Perfiles | 2018-10-16: Edwin
17 |  | Vista de Bloqueos | 2018-10-23: Juan Pablo
18 |  | Vista de Bebidas | 2018-10-23: Fernando
19 |  | Vista de Snacks | 2018-10-23: Alexei
20 |  | Vista de Preferencias | 2018-10-23: Edwin
21 |  | Vista de Bloqueos | 2018-10-30: Juan Pablo
22 |  | Vista de Bebidas | 2018-10-30: Fernando
23 |  | Vista de Snacks | 2018-10-30: Alexei
24 |  | Vista de Preferencias | 2018-10-30: Edwin
25 |  | Controladore abrir juegos | 2018-11-06: Juan Pablo
26 |  | Chatbot 1 | 2018-11-06: Fernando
27 |  | Servicios cognitivos | 2018-11-06: Alexei
28 |  | Authentificaciones | 2018-11-06: Edwin
29 |  | Vista Chatbot | 2018-11-13: Juan Pablo
30 |  | integrar api de whatsapp | 2018-11-13: Fernando
31 |  | Controlador LeaderBoards | 2018-11-13: Alexei
32 |  | Vista LeaderBoards | 2018-11-13: Edwin
33 |  | Vista Login Redes | 2018-11-20: Juan Pablo
34 |  | Controlador Login Redes | 2018-11-20: Fernando
35 |  | Integracion 1 | 2018-11-20: Alexei
36 |  | integracion 2 | 2018-11-20: Edwin